Diseño y Pruebas II

G-067

Planning Report

Autor: Student 1

Fecha: 19/03/2026

Contenido

1. Executive Summary	2

2. Planning	3

2.1 Task Listing	3

3. Presupuesto	10

4. Progreso	11

5. Cierre	12

# 1. Executive Summary

El presente informe tiene como objetivo documentar la planificación, el presupuesto y el seguimiento del progreso del proyecto Acme One para el entregable actual. Este proyecto se centra en el aprendizaje y desarrollo de un sistema de información web de tamaño medio, empleando métodos, componentes y herramientas de nivel industrial. El informe permite realizar un seguimiento riguroso de las tareas ejecutadas por los miembros del equipo, comparando los tiempos planificados con los reales para asegurar la eficiencia en la consecución de los requisitos del sistema.

En cumplimiento con las normas de profesionalidad de la asignatura, los miembros del grupo son referenciados de forma anónima como "Student 1", "Student 2", etc. El documento refleja el compromiso del equipo con los objetivos de aprendizaje y los indicadores de rendimiento (KPIs) establecidos en el informe de constitución (Chartering Report), evaluando si el desempeño individual y grupal se ajusta a lo esperado.

Este documento se organiza en tres capítulos principales tras esta introducción. En primer lugar, el capítulo de Planificación detalla las tareas realizadas, sus descripciones y los tiempos empleados por cada rol. A continuación, el capítulo de Presupuesto desglosa los costes estimados y reales, incluyendo gastos de personal y amortización lineal a tres años. Finalmente, el capítulo de Progreso evalúa el desempeño del equipo mediante indicadores específicos, describe la gestión de cualquier conflicto surgido y detalla las acciones correctivas o recompensas aplicadas.

En términos de rendimiento, el equipo ha logrado completar la mayoría de las tareas dentro del tiempo estimado, con una desviación mínima entre el esfuerzo planificado y el real. Los indicadores clave de rendimiento (KPIs), como la puntualidad en la entrega, la carga de trabajo equilibrada y la calidad del código, reflejan un desempeño adecuado para el nivel del entregable. No obstante, se han identificado pequeñas desviaciones que han sido corregidas mediante ajustes en la planificación.

# 2. Planning

Este capítulo detalla el conjunto de tareas ejecutadas para cumplir con los requisitos del sistema establecidos para el entregable actual. La planificación se ha gestionado utilizando el archivo “Planning-Template” proporcionado en el espacio de trabajo del proyecto, asegurando un registro preciso de los tiempos y roles.

Para cada tarea, se especifica su título, una descripción sucinta de su propósito, los miembros asignados (referenciados de forma anónima como Student 1, Student 2, etc.), el rol desempeñado según la metodología de la asignatura y la comparativa entre el tiempo planificado y el tiempo real ejecutado

## 2.1 Task Listing

A continuación se presenta el desglose detallado de las actividades realizadas:

| ID | Type | Assignee | Activity | Start moment | End moment | Status | Expected | Actual | Expected | Actual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0001/O | Other | ALL | Attend lecture | 26/01/2026 17:40 | 26/01/2026 19:30 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
| T0002/O | Other | ALL | Attend lecture | 29/01/2026 17:40 | 29/01/2026 19:30 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
| T0003/O | Other | ALL | Attend lecture | 02/02/2026 15:30 | 02/02/2026 17:20 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
| T0004/O | Other | ALL | Attend lecture | 05/02/2026 17:40 | 05/02/2026 19:30 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
| T0005/O | Other | ALL | Attend lecture | 09/02/2026 17:40 | 09/02/2026 19:30 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
| T0006/O | Other | ALL | Attend lecture | 12/02/2026 17:40 | 12/02/2026 19:30 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
| T0007/O | Other | ALL | Attend lecture | 16/03/2026 15:30 | 16/03/2026 17:20 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
| T0008/O | Other | ALL | Attend lecture | 19/02/2026 17:40 | 19/02/2026 19:30 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
| T0009/O | Other | ALL | Attend lecture | 23/02/2026 17:40 | 23/02/2026 19:30 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
| T0010/O | Other | ALL | Attend lecture | 26/02/2026 17:40 | 26/02/2026 19:30 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
| T0011/O | Other | ALL | Attend lecture | 02/03/2026 15:30 | 02/03/2026 17:20 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
| T0012/O | Other | ALL | Attend lecture | 05/03/2026 17:40 | 05/03/2026 19:30 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
| T0013/O | Other | ALL | Attend lecture | 09/03/2026 17:40 | 09/03/2026 19:30 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
| T0014/O | Other | ALL | Attend lecture | 12/03/2026 17:40 | 12/03/2026 19:30 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
| T0015/O | Other | ALL | Attend lecture | 16/03/2026 15:30 | 16/03/2026 17:20 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
| T0016/O | Other | ALL | Attend lecture | 19/03/2026 17:40 | 19/03/2026 19:30 | Planned | 2,00 | 2,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
| T0017/M | Management | Student 3 | Initialise repository | 04/02/2026 0:00 | 06/02/2026 23:59 | Completed | 1,30 | 2,00 | EUR 65,00 | EUR 100,00 |
| T0018/M | Management | Student 3 | Write report | 10/02/2026 0:00 | 12/02/2026 23:59 | Completed | 1,00 | 1,00 | EUR 50,00 | EUR 50,00 |
| T0019/D | Development | Student 3 | Implement feature | 13/02/2026 0:00 | 27/02/2026 23:59 | Completed | 2,00 | 4,00 | EUR 50,00 | EUR 100,00 |
| T0020/D | Development | Student 3 | Implement feature | 28/01/2026 0:00 | 23/02/2026 23:59 | Completed | 4,00 | 6,00 | EUR 100,00 | EUR 150,00 |
| T0021/D | Development | Student 3 | Implement feature | 24/02/2026 0:00 | 18/03/2026 23:59 | Completed | 3,00 | 1,00 | EUR 75,00 | EUR 25,00 |
| T0022/D | Development | Student 3 | Implement feature | 24/02/2026 0:00 | 18/03/2026 23:59 | Completed | 5,00 | 12,00 | EUR 125,00 | EUR 300,00 |
| T0023/D | Development | Student 3 | Implement feature | 24/02/2026 0:00 | 18/03/2026 23:59 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 50,00 | EUR 50,00 |
| T0024/D | Development | Student 3 | Implement feature | 24/02/2026 0:00 | 18/03/2026 23:59 | Completed | 8,00 | 2,00 | EUR 200,00 | EUR 50,00 |
| T0025/R/ | Revision | Student 3 | Test feature informally | 24/02/2026 0:00 | 18/03/2026 23:59 | Completed | 3,00 | 3,00 | EUR 90,00 | EUR 90,00 |
| T0026/D | Development | Student 4 | Implement data model | 04/02/2026 0:00 | 15/02/2026 23:59 | Completed | 3,00 | 5,00 | EUR 75,00 | EUR 125,00 |
| T0027/D | Development | Student 4 | Populate sample data | 16/02/2026 0:00 | 22/02/2026 23:59 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 50,00 | EUR 50,00 |
| T0028/D | Development | Student 4 | Implement feature | 23/02/2026 0:00 | 01/03/2026 23:59 | Completed | 2,00 | 3,00 | EUR 50,00 | EUR 75,00 |
| T0029/R/ | Revision | Student 4 | Test feature informally | 02/03/2026 0:00 | 03/03/2026 23:59 | Completed | 0,50 | 0,50 | EUR 15,00 | EUR 15,00 |
| T0030/D | Development | Student 4 | Implement feature | 03/03/2026 0:00 | 10/03/2026 23:59 | Completed | 4,00 | 5,00 | EUR 100,00 | EUR 125,00 |
| T0031/D | Development | Student 4 | Implement feature | 10/03/2026 0:00 | 14/03/2026 23:59 | Completed | 3,00 | 3,00 | EUR 75,00 | EUR 75,00 |
| T0032/R/ | Revision | Student 4 | Test feature formally | 14/03/2026 0:00 | 15/03/2026 23:59 | Completed | 1,00 | 1,00 | EUR 30,00 | EUR 30,00 |
| T0033/D | Development | Student 4 | Implement feature | 15/03/2026 0:00 | 16/03/2026 23:59 | Completed | 3,00 | 3,00 | EUR 75,00 | EUR 75,00 |
| T0034/R/ | Revision | Student 4 | Test feature formally | 16/03/2026 0:00 | 17/03/2026 23:59 | Completed | 1,00 | 1,00 | EUR 30,00 | EUR 30,00 |
| T0035/QA/ | QA | Student 4 | Fix defects | 17/03/2026 0:00 | 17/03/2026 23:59 | Completed | 1,00 | 1,00 | EUR 25,00 | EUR 25,00 |
| T0036/D | Development | Student 2 | Customise the starter | 04/02/2026 20:00 | 04/02/2026 22:00 | Completed | 1,00 | 2,00 | EUR 25,00 | EUR 50,00 |
| T0037/D | Development | Student 2 | Implement feature | 09/02/2026 12:00 | 09/02/2026 12:40 | Completed | 1,00 | 0,70 | EUR 25,00 | EUR 17,50 |
| T0038/D | Development | Student 2 | Implement feature | 18/02/2026 0:00 | 22/02/2026 0:00 | Completed | 2,00 | 4,00 | EUR 50,00 | EUR 100,00 |
| T0039/D | Development | Student 2 | Test feature informally | 22/02/2026 18:00 | 22/02/2026 19:00 | Completed | 0,50 | 1,00 | EUR 15,00 | EUR 30,00 |
| T0040/R/T0041/D | Revision | Student 2 | Test feature formally | 23/02/2026 18:00 | 23/02/2026 21:00 | Completed | 0,50 | 1,00 | EUR 15,00 | EUR 30,00 |
| T0041/QA/ | QA | Student 2 | Implement feature | 26/02/2026 18:00 | 26/02/2026 18:30 | Completed | 0,50 | 0,50 | EUR 12,50 | EUR 12,50 |
| T0042/D | Development | Student 2 | Implement feature | 27/02/2026 18:00 | 01/03/2026 18:00 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 50,00 | EUR 50,00 |
| T0043/D | Development | Student 2 | Implement feature | 01/03/2026 12:00 | 02/03/2026 18:00 | Completed | 1,00 | 1,00 | EUR 25,00 | EUR 25,00 |
| T0044/D | Development | Student 2 | Check task | 02/03/2026 18:00 | 03/03/2026 18:00 | Completed | 0,50 | 0,40 | EUR 15,00 | EUR 12,00 |
| T0045/D | Development | Student 2 | Implement feature | 05/03/2026 18:00 | 05/03/2026 21:00 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 50,00 | EUR 50,00 |
| T0046/D | Development | Student 2 | Implement feature | 06/03/2026 18:00 | 06/03/2026 21:00 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 50,00 | EUR 50,00 |
| T0047/D | Development | Student 2 | Implement feature | 11/03/2026 18:00 | 13/03/2026 21:00 | Completed | 2,00 | 4,00 | EUR 50,00 | EUR 100,00 |
| T0048/R/T0050/D | Revision | Student 2 | Check task | 13/03/2026 20:00 | 13/03/2026 21:00 | Completed | 1,00 | 0,50 | EUR 30,00 | EUR 15,00 |
| T0049/D | Development | Student 2 | Implement feature | 14/03/2026 20:00 | 16/03/2026 21:00 | Completed | 1,00 | 2,00 | EUR 25,00 | EUR 50,00 |
| T0050/QA/T0052/D | QA | Student 2 | Test feature informally | 16/03/2026 21:00 | 16/03/2026 22:00 | Completed | 1,00 | 0,30 | EUR 30,00 | EUR 9,00 |
| T0051/D | Development | Student 2 | Implement feature | 16/03/2026 21:00 | 16/03/2026 23:00 | Completed | 1,00 | 1,00 | EUR 25,00 | EUR 25,00 |
| T0052/R/ | Revision | Student 2 | Test feature informally | 16/03/2026 21:00 | 17/03/2026 18:00 | Completed | 1,00 | 1,00 | EUR 30,00 | EUR 30,00 |
| T0053/D | Development | Student 1 | Implement data model | 05/03/2026 8:00 | 07/03/2026 18:00 | Completed | 2,00 | 4,00 | EUR 50,00 | EUR 100,00 |
| T0054/M | Management | Student 1 | Write report | 16/03/2026 18:00 | 19/03/2026 10:00 | Completed | 1,00 | 1,00 | EUR 50,00 | EUR 50,00 |
| T0059/D | Development | Student 1 | Populate sample data | 17/03/2026 14:00 | 17/03/2026 18:00 | Completed | 1,00 | 0,50 | EUR 25,00 | EUR 12,50 |
| T0060/QA/ | QA | Student 1 | Fix defects | 17/03/2026 20:00 | 18/03/2026 20:00 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 50,00 | EUR 50,00 |
| T0061/R/ | Revision | Student 1 | Test feature informally | 18/03/2026 20:00 | 19/03/2026 11:00 | Completed | 1,00 | 1,00 | EUR 30,00 | EUR 30,00 |
| T0062/D | Development | Student 5 | Implement feature | 17/03/2026 9:00 | 17/03/2026 18:00 | Completed | 2,00 | 5,00 | EUR 50,00 | EUR 125,00 |
| T0063/D | Development | Student 5 | Implement feature | 17/03/2026 19:00 | 18/03/2026 11:00 | Completed | 2,00 | 2,00 | EUR 50,00 | EUR 50,00 |
| T0064/D | Development | Student 5 | Implement feature | 18/03/2026 11:30 | 18/03/2026 18:30 | Completed | 4,00 | 4,00 | EUR 100,00 | EUR 100,00 |
| T0065/D | Development | Student 5 | Implement feature | 18/03/2026 13:30 | 19/03/2026 10:00 | Completed | 4,00 | 4,00 | EUR 100,00 | EUR 100,00 |
| T0066/D | Development | Student 5 | Implement feature | 19/03/2026 17:30 | 19/03/2026 18:00 | Completed | 2,00 | 0,50 | EUR 50,00 | EUR 12,50 |
| T0067/D | Development | Student 5 | Populate sample data | 19/03/2026 18:30 | 19/03/2026 19:00 | Completed | 2,00 | 0,50 | EUR 50,00 | EUR 12,50 |

# 3. Presupuesto

El presupuesto se ha calculado basándose en las tarifas de roles industriales (Manager: 50€/h, Developer: 25-50€/h, Tester: 30€/h).

5.1. Análisis de Costes y Amortización

- Coste de Personal: Se ha registrado un incremento en el coste real debido a las desviaciones en tareas técnicas críticas.

- Amortización: Los costes de hardware y herramientas de desarrollo (IDE) se han calculado mediante un método lineal a tres años (36 meses).

5.2. Análisis de Desviaciones

Se identifican dos desviaciones significativas:

- T0022 (Student 3): Exceso de 7 horas debido a la complejidad técnica no prevista en la lógica de negocio.

- T0053 (Student 1): Incremento del 100% en el tiempo de modelado para asegurar el cumplimiento de las restricciones del Model-C01, incluyendo el cálculo de atributos transitorios (monthsActive) y validaciones de moneda.

# 4. Progreso

El progreso se ha evaluado quincenalmente basándose en los KPIs definidos en el Chartering Report.

6.1. Indicadores de Rendimiento (KPIs) y Acciones

| Miembro | Valor del KPI (Hitos alcanzados) | Estado | Recompensa / Amonestación |
| --- | --- | --- | --- |
| Student 1 | 100% Requisitos Model-C01 e internacionalización | Bueno | Mención positiva por liderazgo en el reporte. |
| Student 2 | 100% Requisitos Model-C02 y personalización starter | Bueno | Crédito total por trabajo creativo. |
| Student 3 | Gestión de repositorio y requisitos Model-C03 | Bueno | Reconocimiento por resolución de problemas técnicos. |
| Student 4 | 100% Requisitos Model-C04 y datos de muestra | Bueno | Crédito por consistencia en la entrega. |

6.2. Gestión de Conflictos

Surgió un conflicto sobre la nomenclatura de atributos en la base de datos (ej. lisenced vs licensed). Se resolvió mediante una reunión técnica donde el grupo acordó seguir estrictamente el UML del modelo de datos para evitar errores de persistencia y profesionalidad.

# 5. Cierre

El proyecto Acme One ha cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos del Nivel C establecidos en el Requirement Zero y los requisitos de información individuales. A pesar de las desviaciones temporales en la fase de implementación de entidades complejas, el presupuesto se mantiene bajo control y el equipo ha demostrado una alta capacidad de resolución de conflictos técnicos